## Sprint1 backlog
Algo/Heuristic | priority | hours | deadline | 2013-10-18 | 2013-10-21 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 2013-10-30 | 2013-11-01 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 2013-11-08 | 2013-11-11 | 2013-11-13 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-11-20 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-27 | 2013-11-29 | 2013-12-02
Node Data Stucture | 1 | 8 | 2013-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adjacent and Increment Rule Heuristic | 1 | 8 | 2013-10-25 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dead Space Heuristic | 1 | 4 | 2013-10-30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Dead End Heuristic | 1 | 4 | 2013-11-06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Echo Pruning (ΕΦ) Alogrithm | 1 | 8 | 2013-11-06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 32 |  | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Clumping Behavior Heuristic | 2 | 8 | 2013-12-02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Hill Climbing Algorithm | 2 | 8 | 2013-12-02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Program Optimization | 2 | 4 | 2013-12-02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 52 |  | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  |  | 44 | 42 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0